## Report
2019-11-07
1 -Những điều đã làm được
1 - Thực hiện quét khuôn mặt lưu ảnh vào forder và thông tin xuống db
2 - thực hiện training luôn mặt dựa trên những bức ảnh đã lưu
3 - nhận diện khuôn mặt Những người đã được huấn luyện
4 - Nhận diện được số lượng khuôn mặt trong khung hình
5- Kết hợp với sensor PIR để đưa ra cảnh báo
2 - Những điều chưa làm được
1- Chưa thể nhận diện được khuôn mặt thật với ảnh
2 - Chưa thể phân biệt được những người chưa qua training
3 - Tỉ lệ nhận diện diện còn thấp tập trung vào khoảng 40-70%
3- Hướng điều tra cho Những điều chưa làm được
* tỉ lệ nhận diện diện còn thấp vào khoảng 40-70%
- Áp dụng deep learning vào trong project để nhận diện nhưng có gặp phải một số vấn đề như sau:
+ Thuật toán deep learning nhận diện đang tìm hiểu có 2 mạng là cnn và hog (cnn nhận diện tốt hơn hog)
- cnn cần nhiều thuật toán liên quan đến xử lý đến vấn đề ảnh mà raspberry pi lại không có GPU dẫn đến lỗi bộ nhớ do không đủ
- hog thì cũng khá chậm do fps chỉ đạt được 1.2 ( tốc độ xử lý ảnh trên 1 giây) dẫn tới hiện tượng lag giật
* Đang thử sử dụng multi thread xem có thể cải thiện được không. Ngoài ra theo tìm hiểu thì có giải pháp sử dụng Neural để thực hiện xử lý ảnh.
Nên sẽ tìm hiểu theo cả hướng sử dụng Neural nếu multi thread không khả quan.
* chưa thể phân biệt được những người chưa qua training
- Tôi có thử deep learning nhưng có vẻ vẫn chưa được ổn lắm.Tôi cũng tìm kiếm trên mạng nhưng rất it bài nói về vấn đề này.Tôi sẽ nghiên cứu vấn đề này trong thời gian kế tiếp
* Chưa thể nhận diện được khuôn mặt thật với ảnh
- Tôi có đọc và biết phương pháp liveness face sẽ làm tôt việc này.Tôi cũng dự định sẽ tìm kiếm và thực hiện nó sau khi đã ổn về nhận diện chính xác.
2019-11-26
1 -Những điều đã làm được
1 - Thực hiện quét khuôn mặt lưu ảnh vào forder và thông tin xuống db
2 - thực hiện training luôn mặt dựa trên những bức ảnh đã lưu
3 - nhận diện khuôn mặt Những người đã được huấn luyện
2 - Những điều chưa làm được
1- Chưa thể nhận diện được khuôn mặt thật với ảnh
2- Chưa cải thiện được phần tốc độ xử lý ảnh.
3- Hướng điều tra cho Những điều chưa làm được
* Chưa thể nhận diện được khuôn mặt thật với ảnh
- Tôi có tham khảo và được biết một vài cái để thực hiện việc này như
+ Texture analysis
+ Frequency analysis
+ Variable focusing analysis
+ Heuristic-based algorithms
+ Optical Flow algorithms
+ 3D face shape
- do cấu hình của raspberry pi nhỏ và yếu nên tôi chọn phương pháp đó là Heuristic-based algorithms(thuật toán dựa trên chuyển động của môi và mắt.)
- Nhưng trong quá trình thực hiện tôi chọn sự chuyển động cảu miệng và có gặp phải một vài vấn đề.
+ Nếu di chuyển hai hình ảnh giả mạo khi cười và không cười sẽ vượt qua
+ quay video chuyển động miệng cũng sẽ vượt qua
+ Nếu kết hợp quá trình nhận diện khuôn mặt và kiểm tra giả mạp cũng tạo hiện tượng giật lác trong quá trình nhận diện
* Chưa thể cải thiện được phần tốc độ xử lý ảnh.
- Thuật toán để xử lý ảnh nhận diện tôi thực hiện trong ví dụ này là face recognition kết hợp với dib.Tỷ lệ nhận diện khá cao so với dử dụng thư viện opencv
Tuy nhiên cấu hình của raspberry pi là dạng cấu hình nhỏ vừa và đặc biệt là không có GPU để xử lý nên FPS ảnh thấp.
Tôi có tìm hiểu thêm thấy có khuyến nghị nên tích hợp với Intel® Movidius™ để thực hiện xử lý ảnh (computer vision)
Với Rpi 4 thì có thể sử dụng Intel® Neural Compute Stick 2
2019-12-06
1 -Những điều đã làm được
1 - Thực hiện quét khuôn mặt lưu ảnh vào forder và thông tin xuống db
2 - thực hiện training luôn mặt dựa trên những bức ảnh đã lưu
3 - nhận diện khuôn mặt Những người đã được huấn luyện
4- Phân biệt được giả mạo hình ảnh với ảnh
5- Phân biệt được giả mạo hình ảnh với video
2 - Những điều chưa làm được
1- Chưa cải thiện được phần tốc độ xử lý ảnh.
2- Chưa thể phát hiện được những khuôn mặt ở khía độ goc cạnh như nghiêng hay cúi.
3- Mỗi lần thêm người phải học lại từ đầu
4- Hiện tại phát hiện trong khung hình có sự sống thì cho ảnh vào vẫn phát hiện ra người.
3- Hướng điều tra cho Những điều chưa làm được
* Chưa thể cải thiện được phần tốc độ xử lý ảnh.
- Thuật toán để xử lý ảnh nhận diện tôi thực hiện trong ví dụ này là face recognition kết hợp với dib.Tỷ lệ nhận diện cao hơn so với dử dụng thư viện opencv
nhưng lại đòi hỏi một bộ xử lý lớn cho việc nhận diện.Trong khi cấu hình của raspberry pi là dạng cấu hình nhỏ vừa và đặc biệt là không có GPU để xử lý dẽ đến hiện tượng giật lác trong quá trình realtime
nhận diện khuôn mặt.
- Với hai phương thức mã hóa khuôn mặt là cnn và hog thì trên raspberry pi không thể chạy được trên phương thức cnn do lỗi không đủ bộ nhớ.Với hog thì đo được với fps cũng chỉ đạt được là 1.2(tốc độ
xử lý ảnh trên một giây)
- Với bộ xử lý ảnh nhận diện ngày càng nhiều thì tôi nghĩ realtime trên raspberry pi sẽ là không chạy được
* hướng thực hiện
- Tôi sẽ tách ra làm hai phần:
+ dựng một máy CPU với cấu hình và đặc biệt có GPU để xử lý việc nhận diện khuon mặt và trả về thông tin nhận diện
+ Raspberry khi quét nếu phát hiện khuôn mặt sẽ gửi thông tin về cho server xử lý
* mỗi lần thêm người thì phải học lại từ đầu.
- Đang nghiên cứu tách file map network
* Hiện tại phát hiện trong khung hình có sự sống thì cho ảnh vào vẫn phát hiện ra người.
- Đang kiểm tra lại source code phần xử lý kiểm tra phát hiện sự sống trong khung hình thì mới tiếp tục nhận diện khuôn mặt.
* Chưa thể phát hiện được những khuôn mặt ở khía độ góc cạnh như nghiêng hay cúi
- Hiện tại sẽ bỏ qua không xử lý, sẽ tập trung xử lý nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý nhận diện với khuôn mặt chính diện